## 第四迭代概况
FastMap_Road第四迭代概况
内容项 | 具体详情 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 设计状态 | 设计进度 | 开发当前状态 | 开发进度 | 开发备注
规格 | deep_tips | 2016-03-28 |  | 进行中 | 50%
| collector | 2016-04-05 |  | 已完成 | 100%
| FM_MAN | 待定
| LOG | 待定
Web | 行政区划要素（点、线、面、代表点） | 2016-04-05 | 2016-04-24 |  |  |  |  | 10个要素 （35个作业项）
| 立交要素 | 2016-04-25 | 2016-05-10
| 3D分歧 | 2016-05-11 | 2016-05-17
| 上下线分离制作 | 2016-05-18 | 2016-05-25
| 8类tips展示、作业 | 2016-05-26 | 2016-06-10
| 作业场景、Grid统计展示 | 2016-04-05 | 2016-06-10
| 项目管理设计 | 2016-04-05 | 2016-06-10
| POI一体化 | 2016-04-05 | 2016-05-10
移动端 | 采集要素扩充 | 3月28日 | 6月1日 |  |  |  |  | 4个采集要素
| OpenSDK开发包 | 3月28日 | 6月1日 |  |  |  |  | Map SDK开发包、API文档
| 硬件选型方案的确定 | 3月28日 | 4月29日 |  |  |  |  | 《Fastmap 道路采集硬件选型评估报告》《相机可用性评估报告》
| POI道路一体化设计 | 3月28日 | 4月12日 |  |  |  |  | PAD端采集POI的设计优化
| 室内整理产品设计 | 3月28日 | 6月1日
| GDB显示样式设计 | 3月28日 | 5月2日 |  |  |  |  | GDB数据样式重新设计与渲染
服务 | 服务开发 | 2016-04-01 | 2016-05-06 |  |  |  |  | 13个接口修改，17个接口新增
| 服务联调 | 2016-04-15 | 2016-05-31
| 检查项开发 | 2016-04-01 | 2016-05-31 |  |  |  |  | 230个实时控制，463个在线检查
| 脚本开发 | 2016-04-01 | 2016-05-10 |  |  |  |  | 6个脚本修改，2个脚本新增
| 脚本联调 | 2016-04-01 | 2016-04-30
| 中间件开发 | 2016-03-23 | 2016-04-30 |  |  |  |  | 消息队列、缓存、任务调度
| 架构设计 | 2016-04-01 | 2016-05-31 |  |  |  |  | 服务、中间件、引擎的设计、类包
数据流脚本 | FMGDB+初始化Tips | 2016-04-06 | 2016-04-07 |  |  | 已完成 | 100%
| Tips增量更新 | 2016-04-06 | 2016-05-10
| 编译项目库snapshot | 2016-04-06 | 2016-04-07 |  |  | 已完成 | 100%
| 项目库数据回FMGDB+ | 2016-04-06 | 2016-04-26
| 母库冲突分发 | 2016-04-06 | 2016-04-30
| GDB+数据导出到检查批处理的临时库 | 2016-04-06 | 2016-04-18
| 执行批处理（cop-engine） | 2016-04-06 | 2016-04-18
| 回批处理履历到gdb+库 | 2016-04-06 | 2016-04-20
Smap | backend-release后台出品引擎 | 2016-05-01 | 2016-06-01
| 产品仓库 | 2016-04-06 | 2016-06-01
| Smap | 2016-05-10 | 2016-06-01
AutoRebuilder | 技术选型 | 2016-04-08 | 2016-04-22
| 框架设计 | 2016-04-25 | 2016-05-20

## 目标&示意图
FM_道路工作示意图
平台 内容 | 移动 | Web | 服务 | 后台的数据流 | 后台引擎依赖 | SMap | 测试
设计 | ◆道路要素扩充 ◆硬件选型及适配 ◆室内整理产品设计 ◆GDB显示样式设计 ◆FM Map API 商务产品化（数据加密、API权限等） | ◆道路要素扩充 ◆生产管理平台设计 ◆元数据在线编辑 ◆接边、质检作业平台 ◆预处理功能设计 ◆POI道路一体化设计 | ◆支撑POI道路一体化作业的后台服务及中间件 | ◆基于新的管理方案及最小单元（Grid），道路POI一体化数据流设计(含数据提交、批处理、检查、出品等)、支持内外业全量采集&编辑&日出品 ◆二代GDB和FM GDB的双向同步 ◆基于新的管理方案构建一体化品质控制体系 ◆运维体系设计 | ◆编辑支持引擎 ◆任务调度引擎 ◆统计引擎 ◆瓦片引擎 ◆增量同步引擎 ◆AutoRebuilder自动成图引擎 ◆SMap后台出品引擎设计 | ◆backend-release ◆后台出品引擎设计 ◆SMap整体设计 ◆SMap接口设计 ◆产品仓库规范定义 ◆产品仓库数据清单 | 设计 ◆移动平台测试工具选型、试验 ◆设计全员参与的web-UI自动化测试流程 实施 STAF3.0： ◆形成测试数据环境构建思路 ◆覆盖接口层和检查、批处理测试
实施 | ◆道路要素扩充4个要素 ◆硬件选型方案 ◆Map SDK包内部发布 | ◆扩充10个要素，35个作业项的开发 ◆生产管理平台方案设计及界面搭建 | ◆基于新增的要素及功能的服务、检查项开发 ◆服务中间件的开发，形成基础框架 ◆基于POI一体化上线的服务开发 ◆一体化的所有后台服务及中间件的设计 | ◆支持第四迭代各要素的数据流转 ◆实现grid数据提交、检查、批处理 ◆核心数据流品质控制设计方案 | ◆所有后台引擎的设计 ◆任务调度引擎的开发 | ◆backend-release后台出品引擎开发 ◆SMap接口实现 ◆产品仓库搭建
FM生产管理系统
设计：FM生产管理系统设计(Level1框架设计、level2框架设计&产品设计初稿) |  |  |  | 实施：生产管理平台界面搭建
| 第四迭代目标 |  |  | 第四迭代验收标准
运维 | 1、手工实现第四迭代各要素流程贯穿 2、整理运维流程：硬件准备&监控→平台部署&版本发布→数据流转&监控 |  |  | 1、第四迭代各要素相关数据可以正常流转 2、运维流程通过评审
品控 | 1、完成核心数据流（Collector→FCC→prj_gdb→fm_gdb→mifg）各品控节点的业务分析和设计 2、核心数据流各品控节点均有具体的功能实现 |  |  | 1、核心数据流品控节点设计通过评审 2、具体实现的品控功能验收通过
数据流 | 1、支持第四迭代各要素的数据流转 2、实现grid数据提交、检查、批处理 |  |  | 1、第四迭代各要素相关数据可以正常流转 2、grid数据提交、检查、批处理功能验收通过
采集端 | （1）在现有的外接设备选型的基础上，满足上车、流畅的采集要素 （2）要素扩张：上下线分离、3D模式图（不含其它模式图）、道路施工、草图的整体设计和部分功能 （3）GDB数据样式重新设计 （4）室内整理功能的设计原型
编辑端 | （1）作业要素扩展：Admin、立交、3D模式图；上下线分离、Rtic制作； （2）产品形态：支持分场景作业，支持背景渲染；统计结果展示（待定，看管理方面情况确定）
管理平台 | （1）管理平台设计完成； （2）业务原则梳理完成； （3）界面搭建完成。
8月15日POI一体化上线
16年10月生产路演
17年3月两省测试
17年8月正式上线
目标

## 规格
规格大类 | 细节 | 负责人 | 优先级 | 计划 | 进展状态 | 完成时间 | 备注
deep_tips | 第四迭代必保要素tips设计及提取原则 | 吕艳玲 | A | 3月28 | 完成 | 3月28
| POI道路一体化影响规格设计（大门、删除标记) | 吕艳玲 | B | 4月5 |  |  | 4月7日删除不做
| 第四迭代扩展要素tips设计 | 吕艳玲 | C
collector | 第四迭代必保要素立交展示规格设计及提取原则 | 吕艳玲 | A | 3月28 | 完成 | 3月28
collector | POI道路一体化，POI规格设计（sandbox改Sqlite） | 吕艳玲 | B |  | 完成 | 2016-04-07
FM_MAN | 管理相关规格设计 | 吕艳玲 | B
| 统计相关规格设计 | 吕艳玲 | B
LOG | POI道路一体化规格影响分析及履历等相关规格设计 | 吕艳玲 | B

## 移动端
第四迭代采集端开发功能列表
序号 | 移动端 | [7 empty] | 设计 |  |  | SDK |  |  |  | Android |  | iOS
| 功能大块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能详情 | 类型 | 编号 | 优先级 | SDK支持 | 设计提供时间 | 完成时间 | 完成情况/时间 | SDK（人/天） | 开发负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 安卓（天/人） | 开发负责人 | iOS（天/人） | 开发负责人 | 开发完成时间 | 状态 | 实际完成时间 | 备注
1 | 计算设备 |  | 外业工具数据流图 |  |  | 8.1.1 | A |  | 4月15日
2 |  |  | 外业工具硬件选型 | 交付物：《Fastmap 道路采集硬件选型评估报告》 |  | 8.1.2 | A |  | 5月6日
3 |  | 相机与视频 | 录像功能 |  | 第三迭代遗留 | 3.2.6 | A |  | —— |  |  | 5 | 董谱校 | 4-7 | 完成 | 0.5 | 齐济 | 0.5 | 朱阳勇 | 4月1日 | 待SDK
4 | 外接相机 |  | 可用性评估 | 交付物：《相机可用性评估报告》 | 第三迭代遗留 | 3.2.9 | A |  | —— |  |  | 5 | 朱昕宇 | [6 empty] | 4月15日
5 |  |  | 录像回放与抽取工具Demo | 目的：技术验证，不求界面可用性 |  | 3.2.10 | B |  |  |  |  | 10 | 董谱校 | [6 empty] | 4月29日
6 | 数据显示 | 特殊tips的交互功能 | tips显示位置拖拽 |  | 第三迭代遗留 | 2.3.3.2 | A |  | 4月6日 |  |  | 2 | 董谱校 |  |  | 2 | 齐济 | 2 | 朱阳勇 | 4月15日
7 |  |  | tips引导位置拖拽 |  | 第三迭代遗留 | 2.3.3.3 | A |  | 4月6日 |  |  | 2 | 董谱校 |  |  | 2 | 齐济 | 2 | 朱阳勇 | 4月15日
8 |  |  | tips压盖选中的处理 |  | 第三迭代遗留 | 2.3.3.4 | A | 依赖设计 | 4月6日 |  |  | 3 | 王磊 |  |  | 2 | 齐济 | 2 | 朱阳勇 | 4月22日
|  | tips交互样式显示优化 | 选中 |  | 第四迭代必保 | 2.2.3.1
9 |  |  | lifecycle |  | 第四迭代必保 | 2.2.3.2 | B |  | 4月18日 |  |  | 1 | 涂理根 |  |  | 0.5 | 齐济 | 0.5 | 朱阳勇 | 5月6日
10 |  | GDB数据显示重设计 |  |  | 第四迭代必保 | 2.2.6.1 | B | 依赖设计 | 5月2日 |  |  | 3 | 涂理根 |  |  | —— | —— | —— | —— | 5月6日
11 | 地图控制 | 轨迹 | 轨迹的显隐控制 |  | 第三迭代遗留 | 2.5.1.3 | A | 支持 | 4月6日 |  |  | 4 | 涂理根 |  |  | 4 | 齐济 | 4 | 朱阳勇 | 5月6日
|  | 指北针 | 恢复地图状态 |  | 第三迭代遗留 | 2.4.3
12 |  | 巡航模式 | 正北朝上、车头朝上 |  | 第三迭代遗留 | 2.4.4 | A | 支持 | 3月28日 | 4-7 | 完成 | 2 | 董谱校 | 4-7 | 完成 | 0.5 | 齐济 | 0.5 | 朱阳勇 | 4月1日 | 基本完成 | 4-7
13 |  | 道路抓取 |  | 道路实时匹配 | 第三迭代遗留 | 2.4.5 | A | 支持 | —— |  |  | 2 | 王小龙 |  |  | 2 | 齐济 | 2 | 朱阳勇 | 4月8日
14 | 要素采集 | 轨迹制作 |  |  | 第三迭代遗留 | 4.5.19 | A |  | —— |  |  | 3 | 王磊 |  |  | 1 | 齐济 | 1 | 朱阳勇 | 4月22日
15 |  | 车信 | 三车道、四车道快捷选择 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.5.5 | A | —— | 3月28日 | 4-7 | 完成 | —— | —— |  |  | 1 | 齐济 | 1 | 朱阳勇 | 4月1日 | 完成 | 4-7
16 |  | 道路方向 | 时间段、顺向逆向 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.7.4 | A | —— | 3月28日 | 4-7 | 完成 | —— | —— |  |  | 0.5 | 齐济 | 0.5 | 朱阳勇 | 4月1日 | 完成 | 4-7
17 |  | 交限 | 时间段 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.14.4 | A | —— | 3月28日 | 4-7 | 完成 | —— | —— |  |  | 2 | 齐济 | 2 | 朱阳勇 | 4月1日 | 完成 | 4-7
18 |  | 测线 | 测线修形 | 打断 | 第三迭代遗留 | 4.5.1.4 | B | 支持 | 4月13日 |  |  | 7 | 李德军 |  |  | 0.5 | 齐济 | 0.5 | 朱阳勇 | 4月29日
19 |  |  | 自绘测线 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.1.8 | A | 支持 | 4月6日 |  |  | 3 | 董谱校 |  |  | 2 | 齐济 | 2 | 宋璞 | 4月15日
20 |  |  | 测线抽稀 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.1.9 | B | 支持 | —— |  |  | 3 | 李德军 |  |  | 4 | 齐济 | 4 | 宋璞 | 5月6日
21 |  | 区域内道路 | 功能完善、web端贯穿 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.13.4 | A | 支持 | —— |  |  | 2 | 王磊 |  |  | 1 | 齐济 | 1 | 宋璞 | 4月8日
22 |  | 高速分歧 | 特殊功能 | 自定义其他模式图 | 第三迭代遗留 | 4.5.10.5 | C | 支持 | 4月22日 |  |  | 10 | 李德军 |  |  | 2 | 张景超 | 2 | 宋璞 | —— | 新增已完成 |  | 放在室内整理模块
23 |  |  | 编辑功能完善 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.10.6 | A | 支持 | 3月28日 | 4-7 | 完成 | 1 | 李德军 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月1日 | 进行中
24 |  | 桥 | 功能完善 |  | 第三迭代遗留 | 4.5.8.7 | A | 支持 | 3月28日 | 4-7 | 完成 | 3 | 王磊 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月1日 | 进行中
25 |  | POI | POI道路一体化设计 | 在PAD端采集POI的原型设计 | 第三迭代遗留 | 4.1.1.5 | A | —— | 4月12日 |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— | —— | —— | ——
26 |  | 上下线分离 | 地图渲染 |  | 第四迭代必保 | 2.2.2.15 | A | 支持 | 3月30日 | 4-7 | 完成 | 3 | 涂理根 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月8日
27 |  |  | 新增 |  | 第四迭代必保 | 4.5.15.1 | A | 支持 | 3月30日 | 4-7 | 完成 | 3 | 王小龙 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月8日
28 |  |  | 修改 |  | 第四迭代必保 | 4.5.15.2 | A | 支持 | 3月30日 | 4-7 | 完成 | 1 | 王小龙 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月8日
29 |  | 道路施工 | 地图渲染 |  | 第四迭代必保 | 2.2.2.16 | A | 支持 | 4月1日 |  |  | 3 | 涂理根 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月15日
30 |  |  | 新增 |  | 第四迭代必保 | 4.5.16.1 | A | 支持 | 4月1日 |  |  | 4 | 王磊 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月15日
31 |  |  | 修改 |  | 第四迭代必保 | 4.5.16.2 | A | 支持 | 4月1日 |  |  | 1 | 王磊 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月15日
32 |  |  | 删除 |  | 第四迭代必保 | 4.5.16.3 | A | 支持 | 4月1日 |  |  | 1 | 王磊 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月15日
33 |  | 3D模式图 | 地图渲染 |  | 第四迭代必保 | 2.2.2.17 | B | 支持 | 4月11日 |  |  | 3 | 涂理根 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月22日
34 |  |  | 新增 |  | 第四迭代必保 | 4.5.17.1 | B | 支持 | 4月11日 |  |  | 2 | 王小龙 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月22日
35 |  |  | 修改 |  | 第四迭代必保 | 4.5.17.2 | B | 支持 | 4月11日 |  |  | 1 | 王小龙 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月22日
36 |  |  | 删除 |  | 第四迭代必保 | 4.5.17.3 | B | 支持 | 4月11日 |  |  | 1 | 王小龙 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 4月22日
37 |  |  | 特殊功能 | 自定义其他模式图 | 第四迭代必保 | 4.5.17.4 | C | 重复 | 4月22日 | [6 empty] | 5 | 张景超 | 5 | 宋璞 | —— |  |  | 放在室内整理模块
38 |  | 草图 | 立交（分层）渲染 | GDB数据分层的渲染 | 第四迭代必保 | 2.2.2.18 | B | 支持 | 4月22日 |  |  | 5 | 涂理根 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 宋璞 | 5月6日
39 |  |  | 立交制作 |  | 第四迭代必保 | 4.5.18.1 | B | 支持 |  |  |  | 2 | 王小龙
40 |  |  | 挂接渲染 |  | 第四迭代必保 | 2.2.2.13 | B | 支持 | 5月2日 |  |  | 2 | 涂理根 |  |  | 2 | 张景超 | 2 | 朱阳勇 | 5月6日
41 |  |  | 挂接制作 |  | 第四迭代必保 | 4.5.18.2 | B | 支持 |  |  |  | 2 | 李德军
42 |  |  | 图形绘制 | 要素分类 | 第四迭代必保 | 4.5.18.3 | B | 支持 | 5月2日 |  |  | 2 | 涂理根 |  |  | 2 | 张景超 | 2 | 朱阳勇 | 5月13日
43 |  |  |  | 直线，折线，线串，点 | 第四迭代必保 | 4.5.18.4 | B | 支持 | 5月2日 |  |  | 2 | 涂理根 |  |  | 2 | 张景超 | 2 | 朱阳勇 | 5月13日
44 |  |  |  | 线宽，点半径，颜色 | 第四迭代必保 | 4.5.18.5 | B | 支持 | 5月2日 |  |  | 2 | 涂理根 |  |  | 2 | 张景超 | 2 | 朱阳勇 | 5月20日
45 |  |  |  | 删除一笔画，删除全部 | 第四迭代必保 | 4.5.18.6 | B | 支持 | 5月2日 |  |  | 2 | 涂理根 |  |  | 1 | 张景超 | 1 | 朱阳勇 | 5月20日
46 |  |  | 草图制作 | 草图tips的增加、删除、修改 | 第四迭代必保 | 4.5.18.7 | B | 支持 | 5月2日 |  |  | 4 | 王磊 |  |  | 2 | 张景超 | 2 | 朱阳勇 | 5月20日
47 | 数据同步 | 草图上传 |  |  | 第四迭代必保 | 6.1.2.3 | C | 支持 | —— | [6 empty] | 0.5 | 齐济 | 0.5 | 朱阳勇 | 5月20日
48 |  | 轨迹上传 |  |  | 第四迭代必保 | 6.1.2.4 | A | 支持 | —— |  |  | 2 | 王小龙 |  |  | 1 | 齐济 | 1 | 朱阳勇 | 4月29日
49 |  | 模式图上传 |  |  | 第四迭代必保 | 6.1.2.5 | B | 支持 | 4月11日 |  |  | 2 | 王小龙 |  |  | 1 | 齐济 | 1 | 朱阳勇 | 4月29日
50 |  | 模式图下载 |  |  | 第四迭代必保 | 1.5.2.1 | B | 支持 | 4月11日 |  |  | 2 | 王小龙 |  |  | 1 | 齐济 | 1 | 朱阳勇 | 4月29日
51 |  | Grid状态管理 | Grid渲染 | 网格样式、各个状态的颜色，消除歧义 |  | 5.1.2.3 | C | 支持 | 5月2日 |  |  | 2 | 涂理根 | [6 empty] | 5月26日
52 | 产品化 | Map SDK | 开发包发布 |  | 第四迭代必保 | 7.1.1 | B | 支持 | [8 empty] | 齐济 |  | 朱阳勇 | 5月25日
53 |  |  | API文档 |  | 第四迭代必保 | 7.1.2 | B | 支持 | [8 empty] | 齐济 |  | 朱阳勇 | 5月26日

## web端
主功能 | 基础功能 | 详细功能模块 | 子功能模块 | 完成情况说明 | 第四迭代对应情况 | 操作说明 | 业务说明 | 实时控制 | 在线检查 | 设计计划 | 负责人 | 完成日期 | 前台开发优先级 | 前台开发计划 | 负责人 | 完成日期 | 实际完成时间 | 后台服务 | 后台开发计划 | 负责人 | 完成日期 | 检查项计划
界面功能 | 左侧展示功能区 | 现场成果 | 现场成果 | 完成，待新增 | 待修改 | [7 empty] | 低 | 1天 | 赵航 | 2016-04-15 |  | fcc/tip/getSnapshot | 1天 | 王士帅 | 2016-04-07
|  | 参考图层 | 参考图层 | 完成 | 已完成
|  | 搜索结果 | 搜索结果 | 完成，待改善 | 暂不对应 |  |  |  |  | 2016-04-27 | 隋玉秀 |  | 低 | 3天
| 工具栏 | 场景工具栏 | 自定义场景，增加模型 | 完成，待改善 | 待修改 |  |  |  |  | 2016-04-14 | 隋玉秀 |  | 低 | 10天 | 李万冲 | 2016-04-29
|  | 编辑工具栏 | 单选 | 完成，待改善 | 待修改 |  |  |  |  | 2016-04-15 | 隋玉秀 |  | 低 | 1天 | 刘朝霞 | 2016-04-20
|  |  | 批量选择（追踪选、框选） |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/link/trace | 3天 | 赵凯凯 | 2016-04-16
|  |  | 新增 | 完成，待新增 | 待修改
|  |  | 形状编辑 | 完成，待改善 | 待修改
|  | 辅助工具栏 | 缩放 |  | 暂不对应
|  |  | 比例尺 |  | 暂不对应
|  |  | 截图 |  | 暂不对应
|  |  | 测距 |  | 暂不对应
| 图面功能区 | 图面功能区 | 主界面 | 完成 | 已完成
|  |  | 作业引导、各种提示信息 | 完成，待改善 | 待修改 |  |  |  |  | 2016-04-20 | 隋玉秀 |  | 中 | 3天 | 王屯 | 2016-04-08
|  |  | 图例 |  | 暂不对应
|  |  | 快捷键帮助信息 |  | 暂不对应
| 下方辅助工具栏 | 输出结果 | 输出结果展示、要素点击定位 | 完成，待改善 | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 | 隋玉秀 | 2016-04-01 | 中 | 1天 | 刘朝霞 | 2016-04-08
|  | 检查结果 | 检查结果展示、检查项定位、修改状态 | 完成，待改善 | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01 | 中 | 2天 |  | 2016-04-08
| 属性栏 | 属性栏 | 保存 | 完成，待改善 | 待修改 | 需测试 |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 取消 | 完成，待改善 | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 删除 | 完成，待改善 | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
| 任务管理 | 用户登录 | 用户登录 | 完成，待改善
|  | 项目库选择 | 项目库选择，Grid显示统计 | 完成，待改善
|  | 消息查看 | 后台检查、批处理消息接收查看 |  | 暂不对应
|  | 任务管理 | 个人区域作业量统计展示 |  | 暂不对应
根据作业内容，设置检查项，执行后台检查（视cop情况确定）
根据作业内容，执行批处理（视cop情况确定）
link几何编辑 | 新增link | link形状编辑-新增LINK | 新增LINK |  | 已完成 | 12 | 3 | 8 | 11 | [12 empty] | 精简后对应实现
| LINK形状挂接编辑 | LINK修行 | 平滑修行 |  | 新增需开发 | 6 | 12 | 8 | 1 | 已完成 | 隋玉秀 | 2016-04-01 | 低 | 5天 | 钟小明 |  |  | editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Update> editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Break> | 3天 | 王士帅 | 2016-04-10
|  |  | 移动端点 |  | 已完成 | 5 | 3 | 19 | 5
|  |  | 分离节点（后台维护关联要素） |  | 待修改 | 4 | 20 | 20 | 6 | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 移动形状点 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 删除形状点（后台维护关联要素） |  | 待修改 | 6 | 3 | 5 | 0 | 已完成 |  | 2016-04-01
|  | LINK打断 | 打断LINK（后台维护关联要素） |  | 待修改 | 5 | 16 | 6 | 0 | 已完成 |  | 2016-04-01
|  | 上下线分离 | 批量link追踪选择，修改属性 |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 2016-05-06 | 隋玉秀 |  | 中 | 5天 | 李万冲 |  |  | editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Depart> | 15天 | 赵凯凯 | 2016-05-06
|  | 制作辅路 | 制作辅路 |  | 暂不对应
| LINK删除 | LINK形状删除-LINK删除 | LINK删除（后台维护关联要素） |  | 待修改 | 3 | 20 | 0 | 0 | 已完成 | 隋玉秀 | 2016-04-01 | [5 empty] | editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Delete> | 1天 | 张小龙 | 2016-04-21
道路Link渲染 | 道路Link渲染 | 桥 | 特殊线形展示 |  | 待修改 | 4 | 0 | 0 |  | 已完成 |  | 2016-04-01 | 中 | 5天 | 钟小明 | 2016-04-21
|  | 区域内道路 | 特殊线形展示 |  | 待修改 | 6 | 10 | 1 |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  | 施工中不开放 | 特殊线形展示 |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  | 隧道 | 特殊线形展示 |  | 暂不对应
link属性编辑 | LINK属性栏通用功能 | LINK属性栏通用功能 | LINK属性栏通用功能 |  | 待修改 | 6 | 6 | 0 | [5 empty] | 5天
| 基础信息通用功能 | 基础信息通用功能 | 基础信息通用功能 |  | 已完成 | 5 | 0 | 0
| 基础信息-基本内容 | 基本内容编辑 | 道路方向 |  | 待修改 | 4 | 5 | 0 | 31 | [5 empty] | 赵航 | 2016-04-08
|  |  | 种别编辑 |  | 已完成 | 6 | 12 | 0 | 50
|  |  | 车道数编辑 |  | 已完成 | 4 | 3 | 3 | 7
|  |  | 车道等级 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 3
|  |  | 上下分离 |  | 已完成 | 1 | 1 | 0 | 3
|  |  | 开发状态 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 5
|  |  | 功能等级 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 17
|  |  | 城市道路 |  | 已完成 | 1 | 1 | 0
|  |  | 铺设状态 |  | 已完成 | 1 | 1 | 4 | 1
| 基础信息-道路属性 | 道路属性编辑 | 道路属性（形态） |  | 已完成 | 10 | 15 | 2 | 100
| 基础信息-附加信息 | 编辑收费信息 | 收费信息 |  | 已完成 | 5 | 1 | 0
|  | ZONE编辑 | ZONE类型 |  | 暂不对应 | 5 | 1 | 0
|  |  | LINK左右 |  | 暂不对应 | 5 | 1 | 0
|  | ZONE删除 | ZONE删除 |  | 暂不对应 | 1 | 0 | 0
|  | 附加属性编辑 | 计费标准 |  | 已完成 | 2 | 4 | 0
|  |  | 计费赋值标识 |  | 已完成 | 5 | 0 | 0
|  |  | 数据来源 |  | 已完成 | 5 | 0 | 0
|  |  | 精度级别 |  | 已完成 | 5 | 0 | 0
|  |  | 差分产品ID |  | 已完成 | 5 | 4 | 0
|  |  | 区域标识 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0
| 道路名 | 道路名展示 | 道路名展示 |  | 已完成 | 7 | 2 | 0 | 0
|  | 增加道路名 | 增加道路名 |  | 已完成 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 删除道路名 | 删除道路名 |  | 已完成 | 1 | 2 | 0 | 0
|  | 修改道路名 | 道路名称 |  | 已完成 | 9 | 2 | 0 | 1
|  |  | 名称分类 |  | 已完成 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  | 名称序号 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 名称类型 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 10
|  |  | 名称来源 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 0
|  |  | 路线属性 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 1
|  |  | 主从code |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  | 录入时间 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 0
| 限速信息-普通限速 | 普通线限速图面编辑-专题场景 | 限速值&限速方向 |  | 待修改 | 7 | 8 | 1 | 5 | [5 empty] | 赵航 | 2016-05-09
|  | 普通线限速图面编辑-常规场景 | 限速值&限速方向 |  | 待修改 | 17 | 8 | 1 | 5 | [5 empty] | 赵航 | 2016-05-09
|  | 普通线限速属性栏编辑 | 限速等级 |  | 已完成 | 7 | 1 | 0 | 9
|  |  | 等级赋值标识 |  | 已完成 | 7 | 2 | 0 | 0
|  |  | 限速来源 |  | 已完成 | 7 | 5 | 1 | 7
| 限速信息-条件限速 | 条件线限速图面编辑-专题场景 | 限速值&限速方向&限速条件 |  | 待修改 | 5 | 8 | 2 | 5 | [5 empty] | 赵航 | 2016-05-13
|  | 条件线限速属性栏编辑 | 时间段录入 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 条件限速删除 | 条件限速删除 |  | 已完成 | 2 | 1 | 0 | 0
| 实时交通-互联网RTIC | 互联网RTIC图面编辑 | RTIC方向 |  | 暂不对应 | 9 | 4 | 0
|  | 互联网RTIC属性栏编辑 | 申请RTIC代码 |  | 暂不对应 | 2 | 0 | 1
|  |  | 编辑RTIC代码 |  | 暂不对应 | 4 | 0 | 2
|  |  | RTIC等级 |  | 暂不对应 | 6 | 1 | 2
|  |  | 上下行标识 |  | 暂不对应 | 1 | 0 | 2
|  |  | RTIC类型 |  | 暂不对应 | 1 | 0 | 0
|  | 互联网RTIC删除 | 互联网RTIC删除 |  | 暂不对应 | 1 | 0 | 0
| 实时交通-车厂RTIC | 车厂RTIC图面编辑 | RTIC方向 |  | 新增需开发 | 9 | 4 | 0 |  | 2016-04-06 | 隋玉秀 | 2016-04-06 | 中 | 4天 | 刘朝霞 |  |  | editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Update> | 3天 | 王士帅 | 2016-04-10
|  | 车厂RTIC属性栏编辑 | 申请RTIC代码 |  | 新增需开发 | 2 | 0 | 1
|  |  | 编辑RTIC代码 |  | 新增需开发 | 4 | 0 | 2
|  |  | RTIC等级 |  | 新增需开发 | 6 | 1 | 2
|  |  | 上下行标识 |  | 新增需开发 | 1 | 0 | 2
|  |  | RTIC类型 |  | 新增需开发 | 1 | 0 | 0
|  | 车厂RTIC删除 | 车厂RTIC删除 |  | 新增需开发 | 1 | 0 | 0
| 实时交通-TMC | TMC图面编辑 | 位置点信息 |  | 暂不对应 | 11 | 9 | 1
|  | TMC属性栏编辑 | 位置方向 |  | 暂不对应 | 6 | 0 | 0
|  | TMC删除 | TMC删除 |  | 暂不对应 | 1 | 0 | 0
| 行人导航 | 标记信息 | 标记信息 |  | 暂不对应
|  | 人行阶梯信息 | 人行阶梯信息 |  | 暂不对应
|  | 人行便道信息 | 人行便道信息 |  | 暂不对应
| 限制信息 | 普通限制信息 | 供用信息 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 | 隋玉秀 | 2016-04-01 |  | 5天
|  |  | 限制类型（施工中不开放） |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 限制方向 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 收费类型 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 天气条件 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 录入时间 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 赋值方式 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 时间段录入 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 车辆类型 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  | 卡车限制信息 | 卡车验证标识 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 限制方向 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 时间段录入 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 拖挂车限制 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 车辆限重 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 限制轴重 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 限制轴数 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
|  |  | 本外埠车辆限制 |  | 待修改 |  |  |  |  | 已完成 |  | 2016-04-01
测线Tips | 测线Tips录入 | 测线Tips展示 | 测线Tips展示 |  | 已完成 | 4 | 0 | 0
|  | 测线Tips录入 | 测线Tips录入 |  | 已完成 | 6 | 10 | 1
Link属性Tips | 种别属性tips录入 | 种别属性tips显示 | 种别属性tips显示 | 完成 | 已完成
|  | 种别属性tips修改 | 种别属性tips修改 | 完成 | 已完成
| 道路方向tips录入 | 道路方向tips显示 | 道路方向tips地图显示，属性面板 | 完成，待改善 | 已完成
|  | 道路方向tips修改 | 道路方向tips修改 | ╳ | 暂不对应
| 道路名tips录入 | 道路名tips地图展示 | 道路名tips显示 | 完成，待改善 | 已完成
|  | 道路名tips属性面板展示 | 道路名tips属性展示 |  | 已完成
|  | 道路名tips新增 | 道路名tips新增 | ─ | 暂不对应
|  | 道路名tips修改 | 道路名tips修改 | ─ | 暂不对应
|  | 道路名tips删除 | 道路名tips删除 |  | 暂不对应
| 桥属性tips录入 | 桥属性tips显示 | 桥属性tips地图显示 | 完成 | 待修改 | 4 | 3 | 0 |  |  | 陈清友 |  | 高 | 1天
|  |  | 桥属性tips属性面板展示 |  | 已完成
|  | 桥属性tips编辑 | 桥属性tips状态编辑 | ╳ | 暂不对应 | 6 | 11 | 0
| 区域内道路属性tips录入 | 区域内道路属性tips显示 | 区域内道路属性tips显示 | ╳ | 新增需开发 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 高（待联调） | 2天
|  | 区域内道路属性tips新增 | 区域内道路属性tips新增 | ╳ | 暂不对应 | 6 | 9 | 0
|  | 区域内道路属性tips删除 | 区域内道路属性tips删除 | ╳ | 暂不对应 | 6 | 9 | 0
| 挂接Tips录入 | 挂接tips地图显示 | 挂接tips地图显示 |  | 新增需开发 | [7 empty] | 高 | 2天
|  | 挂接tips面板展示 | 挂接tips面板展示 |  | 新增需开发
|  | 挂接tips状态修改 | 挂接tips状态修改 |  | 新增需开发
| 上下线分离Tips录入 | 上下线分离Tips显示 | 上下线分离Tips显示 |  | 新增需开发 | [8 empty] | 2天
|  | 上下线分离Tips编辑 | 上下线分离Tips编辑 |  | 新增需开发
| 道路施工Tips录入 | 道路施工Tips地图展示、属性面板展示 | 道路施工Tips地图展示、属性面板展示 |  | 新增需开发 | [7 empty] | 高 | 2天
|  | 道路施工Tips编辑 | 道路施工Tips编辑 | ─ | 新增需开发
铁路数据 | 铁路link渲染展示 | 铁路link渲染展示 | 铁路link渲染展示 |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 2016-04-15 | 隋玉秀
车信常规录入 | 车信显示 | 车信显示 | 车信显示 |  | 已完成 | 0 | 0 | 0 |  | 已完成 | 隋玉秀
| 新增车信 | 新增车信 | 新增车信 |  | 已完成 | 10 | 25 | 14 | 11 |  |  |  |  | 5天
| 编辑车信 | 车信图面编辑 | 车信图面编辑 |  | 已完成 | 5 | 3 | 0 | 0
|  | 车信属性栏编辑 | 车信属性栏编辑 |  | 已完成 | 12 | 26 | 8 | 2
| 删除车信 | 删除车信 | 删除车信 |  | 已完成 | 3 | 2 | 0 | 0
车信tips录入 | 车信tips显示 | 车信tips显示 | 车信tips显示，分类显示 |  | 待修改 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 陈清友 |  |  | 1天
| 车信tips新增数据 | 车信tips新增数据 | 车信tips新增数据 |  | 暂不对应 | 6 | 12 | 14 | 12
| 车信tips修改数据 | 车信tips修改数据 | 车信tips修改数据 |  | 暂不对应 | 6 | 9 | 8 | 12
| 车信tips删除数据 | 车信tips删除数据 | 车信tips删除数据 |  | 暂不对应 | 5 | 2 | 0 | 0
交限常规录入 | 交限显示 | 交限显示 | 交限显示 |  | 已完成 | 0 | 1 | 0 | 0
| 新增交限 | 新增交限 | 新增交限 |  | 待修改 | 13 | 9 | 14 | 3 |  |  |  |  | 3天 | 赵航 | 2016-04-15 |  | editsupport/edit::process<rdrestriction>::cmd<Create> | 3天 | 张小龙 | 2016-04-14
| 编辑交限 | 交限图面编辑 | 交限图面编辑 |  | 待修改 | 11 | 9 | 14 | 3 | [8 empty] | editsupport/edit::process<rdrestriction>::cmd<Update>
|  | 交限属性栏编辑 | 关系类型编辑 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0
|  |  | 交限类型编辑 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0
|  |  | 限制类型编辑 |  | 已完成 | 2 | 2 | 0
|  |  | 时间段信息编辑 |  | 已完成 | 3 | 2 | 1
| 删除交限 | 删除交限 | 删除交限 |  | 已完成 | 8 | 0 | 0 | 0
交限tips录入 | 交限tips显示 | 交限tips显示 | 交限tips显示，修改图标 |  | 待修改 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 陈清友 |  |  | 1天
| 交限tips新增数据 | 交限tips新增数据 | 交限tips新增数据 |  | 暂不对应 | 5 | 17 | 14 | 3
| 交限tips编辑数据 | 交限tips编辑数据 | 交限tips编辑数据 |  | 暂不对应 | 5 | 16 | 14 | 3
| 交限tips删除数据 | 交限tips删除数据 | 交限tips删除数据 |  | 暂不对应 | 4 | 0 | 0 | 0
点限速常规编辑 | 点限速显示 | 点限速显示 | 点限速显示 |  | 已完成 | 5 | 2 | 0 | 0
| 车道限速显示 | 车道限速显示 | 车道限速显示 | [6 empty] | 2016-04-11 | 隋玉秀 |  | 高 | 2天 | 钟小明 | 2016-04-10
| 条件限速显示 | 条件限速显示 | 条件限速显示
| 点限速新增 | 点限速新增 | 点限速新增 |  | 已完成 | 10 | 12 | 2 | 0
| 点限速编辑 | 点限速图面编辑 | 点限速图面编辑 |  | 已完成 | 6 | 23 | 3 | 0
|  | 点限速属性栏编辑 | 点限速属性栏编辑 |  | 已完成 | 22 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1天
| 车道限速编辑 | 车道限速属性栏编辑 | 车道限速属性栏编辑 |  | 待修改 |  |  |  |  | 2016-04-11 | 隋玉秀 |  | 高 | 2天 | 刘朝霞 | 2016-04-10
| 条件限速编辑 | 条件限速属性栏编辑 | 条件限速属性栏编辑 |  | 待修改
| 点限速删除 | 点限速删除 | 点限速删除 |  | 已完成 | 3 | 2 | 0 | 0
点限速tips录入 | 点限速tips显示 | 点限速tips显示 | 点限速tips显示 | 完成，待改善 | 待修改 | [8 empty] | 1天
| 点限速tips新增数据 | 点限速tips新增数据 | 点限速tips新增数据 | ╳ | 暂不对应 | [5 empty] | 陈清友
| 点限速tips编辑数据 | 点限速tips编辑数据 | 点限速tips编辑数据 | ╳ | 暂不对应
| 点限速tips删除数据 | 点限速tips删除数据 | 点限速tips删除数据 | ╳ | 暂不对应
NODE点编辑交互 | 新增道路点 | 新增道路点 | 新增道路点 |  | 已完成 | 8 | 5 | 1 | 0
| 编辑道路点 | 道路点几何编辑 | 道路点几何编辑 |  | 已完成 | 7 | 9 | 0 | 0
|  | 道路点属性栏编辑 | 道路点属性栏编辑 |  | 已完成 | 17 | 4 | 0 | 36
| 删除道路点 | 删除道路点 | 删除道路点 |  | 已完成 | 3 | 9 | 0 | 0
路口常规录入 | 路口显示 | 路口显示 | 路口显示 |  | 已完成 | 5 | 2 | 0 | 0
| 新增路口 | 路口新增 | 路口新增 |  | 待修改 | 8 | 11 | 5 | 8 | 已完成 | 隋玉秀 | 2016-04-01 |  | 1天 | 李万冲 | 2016-04-10
| 编辑路口 | 路口拓扑编辑 | 路口拓扑编辑 |  | 待修改 | 5 | 22 | 5 | 8 | 已完成 |  | 2016-04-01 |  | 3天
|  | 路口属性栏编辑 | 路口属性栏编辑 |  | 已完成 | 8 | 0 | 0 | 2
| 路口删除 | 路口删除 | 路口删除 |  | 已完成 | 3 | 7 | 0 | 0
路口名称tips录入 | 路口名称tips显示 | 路口名称tips显示 | 路口名称tips显示 | 完成，待改善 | 待修改 | [5 empty] | 陈清友 |  | 高 | 2天 | 王屯 | 2016-04-10
| 路口名称tips新增数据 | 路口名称tips新增数据 | 路口名称tips新增数据 | ─ | 暂不对应
| 路口名称tips编辑数据 | 路口名称tips编辑数据 | 路口名称tips编辑数据 | ─ | 暂不对应
| 路口名称tips删除数据 | 路口名称tips删除数据 | 路口名称tips删除数据 | ─ | 暂不对应
高速分歧常规录入 | 分歧显示 | 分歧显示 | 分歧显示 |  | 已完成 | 5 | 3 | 0 | 0
| 新增分歧 | 新增分歧 | 新增分歧 |  | 已完成 | 13 | 7 | 3 | 9 |  |  |  |  | 1天
| 分歧编辑 | 分歧图面编辑 | 分歧图面编辑 |  | 已完成 | 11 | 6 | 5 | 2
|  | 分歧属性栏编辑-编辑模式图信息 | 编辑模式图信息-分歧类型 |  | 已完成 | 6 | 4 | 0 | 10
|  |  | 编辑模式图信息-箭头图代码 |  | 已完成 | 4 | 6 | 0 | 2
|  |  | 编辑模式图信息-底图代码 |  | 已完成 | 4 | 1 | 1 | 6
|  | 分歧属性栏编辑-编辑详细信息 | 编辑详细信息-通用功能 |  | 已完成 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2天
|  |  | 编辑详细信息-出口编号 |  | 已完成 | 4 | 1 | 1 | 2
|  |  | 编辑详细信息-箭头图标志 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  | 编辑详细信息-设施类型 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 1
|  |  | 编辑详细信息-名称种别 |  | 已完成 | 6 | 1 | 0 | 1
|  |  | 编辑详细信息-声音方向 |  | 已完成 | 6 | 2 | 0 | 2
|  |  | 编辑详细信息-向导代码 |  | 已完成 | 6 | 0 | 0 | 2
|  | 分歧属性栏编辑-编辑名称信息 | 增加一组名称信息 |  | 已完成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 已完成 | 隋玉秀
|  |  | 删除一组名称信息 |  | 已完成 | 1 | 2 | 0 | 0
|  |  | 增加一条名称信息 |  | 已完成 | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  | 删除一条名称信息 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 编辑名称信息-名称组号 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 编辑名称信息-语言代码 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 编辑名称信息-分歧名称 |  | 已完成 | 2 | 2 | 0 | 13
|  |  | 编辑名称信息-名称发音 |  | 已完成 | 2 | 3 | 0 | 1
|  |  | 编辑名称信息-名称语音 |  | 已完成 | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  | 编辑名称信息-名称分类 |  | 已完成 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 编辑名称信息-编号类型 |  | 已完成 | 1 | 1 | 0 | 2
|  |  | 编辑名称信息-名称来源 |  | 已完成 | 1 | 2 | 0 | 1
| 删除分歧 | 删除分歧 | 删除分歧 |  | 已完成 | 9 | 5 | 5 | 0
高速分歧Tips | 高速分歧Tips显示 | 高速分歧Tips展示 | 高速分歧Tips地图显示 | 完成，待改善 | 待修改 | [5 empty] | 陈清友 |  |  | 3天 | 王明东 | 2016-04-10 |  | fcc/tip/getByRowkey
|  |  | 高速分歧Tips属性面板显示 |  | 待修改 | [12 empty] | fcc/tip/edit
立交常规编辑 | 立交显示 | 立交显示 | 立交显示 |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 2016-04-06 | 隋玉秀 | 2016-04-08 | 中 | 5天 | 王明东 | 2016-04-20 |  | editsupport/getByPid | 4天 | 赵凯凯 | 2016-04-07
| 新增立交 | 新增立交 | 新增立交 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<rdgsc>::cmd<Create>
| 修改立交 | 修改立交 | 修改立交 |  | 新增需开发 | [5 empty] | 隋玉秀 | [6 empty] | editsupport/edit::process<rdgsc>::cmd<Update>
| 删除立交 | 删除立交 | 删除立交 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<rdgsc>::cmd<Delete>
立交Tips | 立交Tips显示 | 立交Tips显示 | 立交Tips显示 |  | 新增需开发 | [5 empty] | 陈清友 |  |  | 2天 | 赵航 | 2016-04-13 |  | fcc/tip/getByRowkey | 1天
| 立交Tips编辑 | 立交Tips编辑 | 立交Tips编辑 |  | 新增需开发 | [12 empty] | fcc/tip/edit
3D模式图 | 新增3D模式图 | 新增3D模式图 | 新增3D模式图 |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 2016-04-08 | 隋玉秀 | 2016-04-08 | 中 | 3天 | 王明东 | 2016-04-13 |  | editsupport/edit::process<rdbranch>::cmd<Create> | 1天 | 张小龙 | 2016-04-07
| 编辑3D模式图 | 分歧属性栏编辑-编辑模式图信息 | 编辑模式图信息-分歧类型 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<rdbranch>::cmd<Update>
|  |  | 编辑模式图信息-箭头图代码 |  | 新增需开发
|  |  | 编辑模式图信息-底图代码 |  | 新增需开发
| 删除3D模式图 | 删除3D模式图 | 删除3D模式图 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<rdbranch>::cmd<Delete>
3D模式图Tips | 3D模式图Tips显示 | 3D模式图Tips显示 | 3D模式图Tips显示 |  | 新增需开发 | [5 empty] | 陈清友 |  |  | 4天 | 赵航 | 2016-04-08 |  | fcc/tip/getByRowkey | 1天
| Tips编辑 |  | Tips编辑 |  | 新增需开发 | [12 empty] | fcc/tip/edit
复杂路口模式图 | 新增复杂路口模式图 | 分歧图面编辑 | 分歧图面编辑 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 隋玉秀
| 编辑复杂路口模式图 | 分歧属性栏编辑-编辑模式图信息 | 编辑模式图信息-分歧类型 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑模式图信息-箭头图代码 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑模式图信息-底图代码 |  | 暂不对应
| 删除复杂路口模式图 | 删除复杂路口模式图 | 删除复杂路口模式图 |  | 暂不对应
复杂路口模式图Tips | 复杂路口模式图Tips显示 | 复杂路口模式图Tips显示 | 复杂路口模式图Tips显示 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 陈清友
| Tips编辑 |  | Tips编辑 |  | 暂不对应
实景图（高速） | 新增实景图（高速） | 实景图图面编辑 | 实景图图面编辑 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 隋玉秀
| 编辑实景图（高速） | 实景图属性栏编辑 | 实景图类型 |  | 暂不对应
|  |  | 箭头图号码 |  | 暂不对应
|  |  | 模式图号码 |  | 暂不对应
| 删除实景图（高速） | 删除实景图（高速） | 删除实景图（高速） |  | 暂不对应
实景图（高速）Tips | 实景图Tips显示 | 实景图Tips显示 | 实景图Tips显示 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 陈清友
| Tips编辑 |  | Tips编辑 |  | 暂不对应
实景图（普通路口） | 新增实景图（普通路口） | 实景图图面编辑 | 实景图图面编辑 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 隋玉秀
| 编辑实景图（普通路口） | 实景图属性栏编辑 | 实景图类型 |  | 暂不对应
|  |  | 箭头图号码 |  | 暂不对应
|  |  | 模式图号码 |  | 暂不对应
| 删除实景图（普通路口） | 删除实景图（普通路口） | 删除实景图（普通路口） |  | 暂不对应
实景图（普通路口）Tips | 实景图Tips显示 | 实景图Tips显示 | 实景图Tips显示 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 陈清友
| Tips编辑 |  | Tips编辑 |  | 暂不对应
大路口交叉点模式图 | 新增大路口交叉点模式图 | 大路口交叉点模式图图面编辑 | 大路口交叉点模式图图面编辑 |  | 暂不对应
| 编辑大路口交叉点模式图 | 大路口交叉点模式图属性栏编辑 | 图形号码 |  | 暂不对应
|  |  | 箭头图代码 |  | 暂不对应
|  |  | 地图代码 |  | 暂不对应
|  |  | 备用信息 |  | 暂不对应
| 删除大路口交叉点模式图 | 删除大路口交叉点模式图 | 删除大路口交叉点模式图 |  | 暂不对应
大路口交叉点模式图Tips | 大路口交叉点模式图Tips显示 | 大路口交叉点模式图Tips显示 | 大路口交叉点模式图Tips显示 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 陈清友
| Tips编辑 | Tips编辑 | Tips编辑 |  | 暂不对应
普通道路方面 | 新增普通道路方面 | 普通道路方面图面编辑 | 普通道路方面图面编辑 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 隋玉秀
| 编辑普通道路方面 | 普通道路方面-分歧详细信息编辑 | 分歧类型 |  | 暂不对应
|  |  | 设施类型 |  | 暂不对应
|  |  | 名称种别 |  | 暂不对应
|  |  | 声音方向 |  | 暂不对应
|  |  | 剪头图号码 |  | 暂不对应
|  |  | 模式图号码 |  | 暂不对应
|  | 普通道路方面属性栏编辑-编辑名称信息 | 增加一组名称信息 |  | 暂不对应
|  |  | 删除一组名称信息 |  | 暂不对应
|  |  | 增加一条名称信息 |  | 暂不对应
|  |  | 删除一条名称信息 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-名称组号 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-语言代码 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-分歧名称 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-名称发音 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-名称语音 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-名称分类 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-编号类型 |  | 暂不对应
|  |  | 编辑名称信息-名称来源 |  | 暂不对应
| 删除普通道路方面 | 删除普通道路方面 | 删除普通道路方面 |  | 暂不对应
普通道路方面Tips | 普通道路方面Tips显示 | 普通道路方面Tips显示 | 普通道路方面Tips显示 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 陈清友
| Tips编辑 | Tips编辑 | Tips编辑 |  | 暂不对应
方向看板 | 新增方向看版 | 方向看版图面编辑 | 方向看版图面编辑 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 隋玉秀
| 编辑方向看板 | 方向看板详细信息编辑 | 剪头图代码 |  | 暂不对应
|  |  | 地图代码 |  | 暂不对应
|  | 方向看板名称信息编辑 | 分歧名称 |  | 暂不对应
|  |  | 名称分类 |  | 暂不对应
|  |  | 语言代码 |  | 暂不对应
|  |  | 编号类型 |  | 暂不对应
|  |  | 名称发音 |  | 暂不对应
|  |  | 名称语音 |  | 暂不对应
|  |  | 名称来源 |  | 暂不对应
| 删除方向看板 | 删除方向看板 | 删除方向看板 |  | 暂不对应
方向看板Tips | 方向看板Tips显示 | 方向看板Tips显示 | 方向看板Tips显示 |  | 暂不对应 | [5 empty] | 陈清友
| Tips编辑 | Tips编辑 | Tips编辑 |  | 暂不对应
行政区划 | 行政区划几何编辑 | 新增行政区划-点 | 新增行政区划-点 |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 2016-04-01 | 隋玉秀 | 2016-04-01 | 高 | 3天 | 刘朝霞 | 2016-04-18 |  | editsupport/edit::process<adnode>::cmd<Create> | 2天 | 张小龙 | 2016-04-16
|  | 编辑行政区划-点 | 编辑行政区划-点几何 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<adnode>::cmd<Update> | 2天 |  | 2016-04-18
|  |  | 编辑行政区划-点属性 |  | 新增需开发
|  | 删除行政区划-点 | 删除行政区划-点 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<adnode>::cmd<Delete> | 1天 |  | 2016-04-19
|  | 新增行政区划-线 | 新增行政区划-线 |  | 新增需开发 | [8 empty] | 3天 | 李万冲 | 2016-04-15 |  | editsupport/edit::process<adlink>::cmd<Create> | 2天 | 张小龙 | 2016-04-11
|  | 编辑行政区划-线 | 编辑行政区划-线几何 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<adlink>::cmd<Update> | 2天 |  | 2016-04-13
|  |  | 编辑行政区划-线属性 |  | 新增需开发
|  | 删除行政区划-线 | 删除行政区划-线 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<adlink>::cmd<Delete> | 1天 |  | 2016-04-14
|  | 新增行政区划-面 | 新增行政区划-面 |  | 新增需开发 | [8 empty] | 5天 | 钟小明 | 2016-04-22 |  | editsupport/edit::process<adface>::cmd<Create> | 2天 | 赵凯凯 | 2016-04-09
|  | 编辑行政区划-面 | 编辑行政区划-面几何 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<adface>::cmd<Update> | 2天 |  | 2016-04-10
|  |  | 编辑行政区划-面属性 |  | 新增需开发
|  |  | 删除面 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<adface>::cmd<Delete> | 1天 |  | 2016-04-11
| 编辑行政区划代表点 | 编辑行政区划代表点-属性 | 编辑行政区划代表点-行政代码 |  | 新增需开发 |  |  |  |  | 2016-04-05 |  | 2016-04-01 |  | 3天 | 刘朝霞 | 2016-04-08 |  | editsupport/edit::process<adadmin>::cmd<Update> | 1天 | 张小龙 | 2016-04-09
|  |  | 编辑行政区划代表点-行政类型 |  | 新增需开发
|  |  | 编辑行政区划代表点-代表点标识 |  | 新增需开发
|  |  | 编辑行政区划代表点-人口数量 |  | 新增需开发
|  |  | 编辑行政区划代表点-扩展代码 |  | 新增需开发
|  |  | 编辑行政区划代表点-引导link |  | 新增需开发
|  |  | 编辑行政区划代表点-引导link名称 |  | 新增需开发
|  |  | 编辑行政区划代表点-道路标志 |  | 新增需开发
|  | 编辑行政区划代表点-名称 | 语言代码 |  | 新增需开发 | [8 empty] | 3天 | 刘朝霞 | 2016-04-13
|  |  | 名称分类 |  | 新增需开发
|  |  | 名称内容 |  | 新增需开发
|  |  | 名称发音 |  | 新增需开发
|  |  | 名称来源 |  | 新增需开发
|  | 代表点移动 | 代表点移动 |  | 新增需开发 | [8 empty] | 1天 | 钟小明 | 2016-04-15
|  | 代表点删除 | 代表点删除 |  | 新增需开发 | [12 empty] | editsupport/edit::process<adadmin>::cmd<Delete> | 1天 | 张小龙 | 2016-04-09
| 行政区划层级关系 | 行政区划层级关系编辑 | 行政组号码 |  | 新增需开发 | [8 empty] | 5天 | 李万冲 | 2016-04-15 |  | editsupport/edit::process<adadmingroup>::cmd<Update> | 2天 | 赵凯凯 | 2016-04-13
|  |  | 上级区划号码 |  | 新增需开发
|  |  | 下级区划号码 |  | 新增需开发
[14 empty] | 85天 +65天+ 70 |  |  |  |  | 60天+50天 |  |  | 55天
[14 empty] | 开发+联调+界面 |  |  |  |  | 开发+联调 |  |  | 检查项
[8 empty] | 230实时控制 | 463后检查
说明： 1、对象区分常规入口和tips入口； | 说明： 1、基础功能包括增，删，改（LINK属性除外） 2、link属性按照分类区分表达 | 说明：编辑详细功能涉及图面编辑的话，区分图面编辑和属性栏编辑 | 说明：属性编辑精确到字段级别 |  |  | 红色--第四迭代新增要做的功能 优先级高 黄色--已有功能需要修改完善的功能 优先级高 绿色--已完成功能 优先级 无色--第四迭代暂不对应功能

## 服务&架构设计
模块 | 接口 | 描述 | 需求负责人 | 需求计划工天 | 需求计划时间 | 状态 | 实际完成时间 | 开发 负责人 | 开发计划工天 | 开发计划时间节点 | 开发进度 | 实际完成时间 | 联调状态 | 模块名称（中间件） |  |  | 开发负责人 | 开发计划工天 | 开发计划时间节点 | 状态 | 实际完成时间
模型 | 立交 | 立交模型及相关操作方法 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 | 已完成 |  | 赵凯凯 | 1 | 2016-04-05 | 已完成 | 2016-04-07 |  | 缓存模块 |  |  | 肖小文 | 4 | 2016-04-30
| 行政区划点 | 行政区划点模型及相关操作方法 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 | 已完成 |  | 张小龙 | 1 | 2016-04-05 | 已完成 | 2016-04-07 |  | 消息队列 |  |  | 肖小文 | 4 | 2016-04-01
| 行政区划线 | 行政区划线模型及相关操作方法 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 | 已完成 |  | 张小龙 |  | 2016-04-05 | 已完成 | 2016-04-07 |  | 任务调度 |  |  | 肖小文 | 8 | 2016-04-11
| 行政区划面 | 行政区划面模型及相关操作方法 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 | 已完成 |  | 张小龙 |  | 2016-04-05 | 已完成 | 2016-04-07 |  |  | 配置动态管理 |  | 肖小文 | 2 | 2016-04-01
| 行政区划代表点 | 行政区划代表点模型及相关操作方法 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 | 已完成 |  | 赵凯凯 | 1 | 2016-04-05 | 已完成 | 2016-04-07
渲染 | display/link/getByTile | 获取瓦片内道路数据(render库) | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成 | 架构设计
| display/obj/getByTileWithGap | 根据瓦片扩圈获取数据 | 隋玉秀 |  |  |  | 2015-12-16 | 王士帅 | 2 | 2016-04-07 | 已完成 | 2016-04-07 |  | 功能大类 |  | 模块名称 | 设计负责人 | 设计计划工天 | 设计计划时间节点 | 状态 | 实际完成时间
| display/tip/getByTileWithGap | 根据瓦片扩圈获取数据 | 隋玉秀 |  |  |  | 2016-01-05 | 王士帅 | 1 | 2016-04-06 | 已完成 | 2016-04-07 |  | 编辑引擎的类包设计 |  | POI行编辑支持 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-04-22
| display/photo/getByTileWithGap | 根据瓦片扩圈获取数据 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成 |  |  | POI列编辑支持 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-04-25
| display/photo/heatmap | 获取照片热力图数据 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2016-01-11 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-11 | 完成 |  |  | 道路全要素编辑支持 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-04-15
数据（查询编辑） | editsupport/getByPid | 根据pid获取数据 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 张小龙 | 1 | 2016-04-06 | 已完成 | 2016-04-07 |  |  |  | fcc编辑支持 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 2 | 2016-04-17
| editsupport/getBySpatial | 根据wkt获取数据 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成 |  |  | 元数据编辑支持 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 2 | 2016-04-19
| editsupport/getByCondition | 根据条件查询数据 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-11 | 完成 |  |  | 产品线编辑支持 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 2 | 2016-04-27
| editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Create> | 新增rdlink | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成 | 中间件的设计 |  | 缓存 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-04-07
| editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Update> | 修改rdlink（属性、几何） | 隋玉秀 |  | 2016-04-06 |  | 2015-12-16 | 王士帅 | 3 | 2016-04-10 | [5 empty] | 消息队列 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-04-08
| editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Delete> | 删除rdlink | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 张小龙 | 2 | 2016-04-21 | [5 empty] | 任务调度 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-04-12
| editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Break> | 打断rdlink | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-21 | 已完成 | 2015-12-23 | 张小龙 | 2 | 2016-04-23 |  |  |  | 后台服务设计 | 项目管理 | 用户服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-05-24
| editsupport/edit::process<rdnode>::cmd<Create> | 新增rdnode | 隋玉秀 |  | 2015-12-16 | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成 |  |  | 项目服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-05-27
| editsupport/edit::process<rdnode>::cmd<Update> | 修改rdnode（属性、几何） | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-18 | 完成 |  |  | 统计服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 2 | 2016-05-29
| editsupport/edit::process<rdnode>::cmd<Delete> | 删除rdnode | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 张小龙 | 2 | 2016-04-25 |  |  |  |  | 编辑支持 | POI编辑服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 3 | 2016-04-30
| editsupport/edit::process<rdcross>::cmd<Create> | 新增路口 | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-27 | 已完成 | 2015-12-28 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-31 | 完成 |  |  | 道路编辑服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 2 | 2016-05-07
| editsupport/edit::process<rdcross>::cmd<Update> | 修改路口 | 隋玉秀 |  | 2015-12-27 | 已完成 | 2015-12-28 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-31 | 完成 |  | 在线渲染 | 在线渲染服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-15
| editsupport/edit::process<rdcross>::cmd<Delete> | 删除路口 | 隋玉秀 |  | 2015-12-27 | 已完成 | 2015-12-28 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-31 | 完成 |  | 资源调度 | FCC服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-16
| editsupport/edit::process<rdrestriction>::cmd<Create> | 新增交限 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 张小龙 | 2 | 2016-04-13 | [5 empty] | 照片服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-17
| editsupport/edit::process<rdrestriction>::cmd<Update> | 修改交限 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 张小龙 | 1 | 2016-04-14 | [5 empty] | 文件上传下载服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-18
| editsupport/edit::process<rdrestriction>::cmd<Delete> | 删除交限 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-25 | 完成 |  | 元数据 | 元数据服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-19
| editsupport/edit::process<rdlaneconnexity>::cmd<Create> | 新增车信 | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-22 | 已完成 |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-07 | 完成 |  | 产品线 | 产品线服务 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 2 | 2016-05-21
| editsupport/edit::process<rdlaneconnexity>::cmd<Update> | 修改车信 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-23 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-07 | 完成 | 后台脚本引擎 |  | 后台统计引擎 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-31
| editsupport/edit::process<rdlaneconnexity>::cmd<Delete> | 删除车信 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-07 | 完成 |  |  | 增量同步引擎 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-31
| editsupport/edit::process<rdbranch>::cmd<Create> | 新增分歧 | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-23 | 已完成 | 2015-12-23 | 王士帅 | 1 | 2016-04-07 | [5 empty] | 瓦片生成引擎 | 王春雨、马云飞、王士帅 | 1 | 2016-05-31
| editsupport/edit::process<rdbranch>::cmd<Update> | 修改分歧 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅
| editsupport/edit::process<rdbranch>::cmd<Delete> | 删除分歧 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅
| editsupport/edit::process<rdspeedlimit>::cmd<Create> | 新增点限速 | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-18 | 已完成 | 2015-12-23 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-18 | 完成
| editsupport/edit::process<rdspeedlimit>::cmd<Update> | 修改点限速 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-21 | 完成
| editsupport/edit::process<rdspeedlimit>::cmd<Delete> | 删除点限速 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-21 | 完成
| editsupport/edit::process<rdlink>::cmd<Depart> | 制作上下线分离 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 赵凯凯 | 15 | 2016-05-06
| editsupport/tracelink | 上下线分离link的捕捉追踪 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 赵凯凯 | 3 | 2016-04-16
| editsupport/edit::process<rdgsc>::cmd<Create> | 新增立交 | 隋玉秀 |  | 2016-04-13 |  |  | 赵凯凯 | 1 | 2016-04-09
| editsupport/edit::process<rdgsc>::cmd<Update> | 修改立交 | 隋玉秀 |  | 2016-04-13 |  |  | 赵凯凯 |  | 2016-04-10
| editsupport/edit::process<rdgsc>::cmd<Delete> | 删除立交 | 隋玉秀 |  | 2016-04-13 |  |  | 赵凯凯 |  | 2016-04-11
| editsupport/edit::process<adnode>::cmd<Create> | 新增行政区划点 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 张小龙 | 2 | 2016-04-16
| editsupport/edit::process<adnode>::cmd<Update> | 修改行政区划点（属性、几何） | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 张小龙 | 2 | 2016-04-18
| editsupport/edit::process<adnode>::cmd<Delete> | 删除行政区划点 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 张小龙 | 1 | 2016-04-19
| editsupport/edit::process<adlink>::cmd<Create> | 新增行政区划线 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 张小龙 | 2 | 2016-04-11
| editsupport/edit::process<adlink>::cmd<Update> | 修改行政区划线（属性、几何） | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 张小龙 | 2 | 2016-04-13
| editsupport/edit::process<adlink>::cmd<Delete> | 删除行政区划线 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 张小龙 | 1 | 2016-04-14
| editsupport/edit::process<adface>::cmd<Create> | 新增行政区划面 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 赵凯凯 | 2 | 2016-04-07
| editsupport/edit::process<adface>::cmd<Update> | 修改行政区划面（属性、几何） | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 赵凯凯 | 1 | 2016-04-07
| editsupport/edit::process<adface>::cmd<Delete> | 删除行政区划面 | 隋玉秀 |  | 2016-04-01 |  |  | 赵凯凯 | 1 | 2016-04-07
| editsupport/edit::process<adadmin>::cmd<Update> | 修改行政区划代表点（属性、几何） | 隋玉秀 |  | 2016-04-05 |  |  | 张小龙 | 1 | 2016-04-09
| editsupport/edit::process<adadmin>::cmd<Delete> | 删除行政区划代表点 | 隋玉秀 |  | 2016-04-05 |  |  | 张小龙 | 1 | 2016-04-09
| editsupport/edit::process<adadmingroup>::cmd<Update> | 行政区划层级关系编辑 | 隋玉秀 |  | 2016-04-05 |  |  | 赵凯凯 | 2 | 2016-04-13
fcc | fcc/tip/getStats | 根据网格获取tips统计 | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-17 | 已完成 | 2015-12-18 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/tip/getSnapshot | 根据网格、类型、作业状态获取tips的snapshot列表（rowkey，点位，类型） | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅 | 1 | 2016-04-07 | 已完成 | 2016-04-07
| fcc/tip/getByRowkey | 根据rowkey获取单个tips的详细信息 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/tip/getBySpatial | 根据wkt范围获取tips的snapshot列表 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/tip/edit | 编辑tips | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/tip/export | 根据grid和时间戳导出tips到文件 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/tip/checkUpdate | 根据grid和时间戳检查是否有可下载的tips | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/tip/import | 将上传的tips入库 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/tip/auto | 自动录入tips到oracle数据 | 隋玉秀 |  | ——— | 不实现 | ——— | 王士帅 |  | ——— | ——— |  | ———
| fcc/photo/getBySpatial | 根据wkt范围获取照片的snapshot | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/photo/getSnapshotByRowkey | 根据rowkey获取单个照片的原图、缩略图 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/photo/getDetailByRowkey | 根据rowkey获取单个照片详细信息 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 完成
| fcc/track/import | 将上传的track入库 | 隋玉秀 |  | ——— | 不实现 | ——— | 王士帅 |  | ——— | ——— |  | ———
检查 | check/get | 获取检查结果 | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-29 | 已完成 | 2016-01-05 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-25 | 完成
| check/edit | 编辑检查结果 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-12 | 完成
| check/run | 执行检查 | 隋玉秀 |  | ——— | 不实现 | ——— | 王士帅 |  |  | ——— |  | ———
批处理 | batch/run | 执行批处理 | 隋玉秀 | 1 | 2015/12/29、1-31 | 延后 |  | 王士帅
上传下载 | dropbox/download/register | 注册一个下载任务 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/download/prjbasedata | 获取最新项目底图数据包 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/download/fmgdblist | 获取所有省市gdb数据包列表 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2016-01-12 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-12 | 完成
| dropbox/download/fmndslist | 获取所有省市nds数据包列表 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2016-01-12 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-12 | 完成
| dropbox/download/fmnds | 根据省市获取最新nds数据包 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/download/patternImage | 下载模式图表 | 陈清友 |  | 2016-01-08 | 已完成 | 2016-01-07 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-07 | 完成
| dropbox/download/fmndslist | 获取所有省市nds数据包列表 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/upload/start | 准备上传，注册上传任务 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/upload/chunk | 上传文件区块 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/upload/finish | 上传结束，组装文件 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/upload/check | 查询上传成功的chunk列表 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-16 | 完成
| dropbox/version | 查询数据版本 | 隋玉秀 |  |  | 已完成 |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 完成
管理 | man/grid/getByUser | 查询用户所属grid | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-18 | 已完成 | 2015-12-21 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-21 | 完成
| man/project/getByUser | 查询用户的项目 | 隋玉秀 | 1 | 2015-01-05 | 已完成 | 2016-01-07 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 完成
元数据 | meta/rdname/search | 根据道路名查询rdname表，支持模糊查询 | 隋玉秀 | 1 | 2015-12-18 | 已完成 | 2015-12-21 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2015-12-21 | 完成
| meta/patternImage/search | 根据模式图的ID查询模式图表，支持以xxx开头的模糊查询 | 隋玉秀 | 1 | 2015-01-05 | ———— |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 完成
| meta/patternImage/getById | 根据模式图的ID返回模式图 | 隋玉秀 | 1 | 2015-01-05 | ———— |  | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 完成
| meta/patternImage/download | 根据模式图ID生成模式图zip包 | 陈清友 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-07 | 完成
| meta/province/getByLocation | 根据当前位置获取省市名 | 陈清友 |  |  | 已完成 | 2015-12-28 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-05 | 完成
| meta/patternImage/checkUpdate | 检查是否有可下载的模式图 | 陈清友 |  |  | 已完成 | 2016-01-11 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-11 | 完成
| meta/pinyin/convert | 根据文字转拼音 | 隋玉秀 |  | 2016-01-13 | 已完成 | 2016-01-13 | 王士帅 |  |  | 已完成 | 2016-01-13 | 完成

## 数据流脚本
功能大类 | 脚本名称 | 脚本功能 | 输入 | 输出 | 逻辑 | 编号 | 优先级 | 继承第三迭代 | 业务设计状态 | 依赖的Jar包 | 需求负责人 | 需求计划工天 | 需求计划时间 | 进展状态 | 实际完成时间 | 开发 负责人 | 开发计划工天 | 开发计划时间节点 | 状态 | 实际完成时间
数据库初始化 | gen2gdb_to_fmgdb.sh | 二代GDB数据导出到FMGDB+库中 | 二代gdb地址、用户名、密码 fmgdb地址、用户名、密码 | 成功失败 摘要（表名，个数） | 1.搬Geolive数据（全要素） 2.搬ck_exception (status等于1、2、3) 3.搬m_parameter | Dataflow_1_1 | A | 修改继承 |  | 无 | 原凌凡 | 0.5 | 待定 |  |  | 李雷 | 完成 |  | 已完成 | 2016-01-05
| gen2meta_to_fmmeta.sh | 初始化fm元数据 | 二代gdb地址、用户名、密码 fmgdb地址、用户名、密码 | 成功失败 摘要（表名，个数） | 1、初始化ck_exception，只把status=1 例外的同步 2、初始化rd_name表，全部同步 3、初始化pattern_image表 | Dataflow_1_2 | A | 无 |  | 无 | 原凌凡 | 1 | 待定 | 完成 | 12-31 | 李雷 | 完成 |  | 已完成 | 12-31
| fmgdb_to_tips.sh | FMGDB+初始化Tips | fmgdb地址、用户名、密码 hbase地址，tips表名 | 成功失败 摘要（个数） | 1. 根据tips提取规则提取 | Dataflow_1_3 | A | 修改继承 |  | fos-engine-fcc | 陈清友 | 2 | 2016/4/1 |  |  | 王士帅 | 2 | 2016-04-07 | 已完成 | 2016-04-07
| fmgdb_update_tips.sh | Tips增量更新 |  |  |  |  | B |  |  |  | 陈清友 | 5 | 2016/4/20 |  |  | 肖小文 | 7 | 2016-05-10
| fmman_init.sh | 初始化mesh，grid表的数据 | FM_MAN库地址、用户名、密码 全国mesh列表 | 成功失败 摘要（导入图幅个数） | 在mesh，grid表填入全国mesh和grid数据 | Dataflow_1_17 | A | 无 |  | export-core | 原凌凡 | 0.5 | 待定 |  |  | 李雷 | 完成 | 12.15 | 已完成 | 12-15 | 拆分履历的公共jar包已完成
| fmgdb_xcopy.sh | 拷贝FMGDB+部分数据到项目库中 | fmgdb地址、用户名、密码 项目库地址、用户名、密码 涉及的图幅列表 | 成功失败 | 1.根据图幅搬Geolive数据（全要素），带毛边 2.根据图幅搬ck_exception (status等于1、2、3) 3.更新mesh，分配图幅 4.搬m_parameter | Dataflow_1_4 | A | 修改继承 |  | fos-engine-fcc | 原凌凡 | 0.5 | 待定 | 完成 | 1-5 | 李雷 肖小文 | 完成 | 12.16 12.30 | 已完成 | 12-31
生产主数据流 | prjrender_rebuild.sh | 刷新项目render库 | FM-MAN库地址、用户名、密码 项目ID列表 Hbase地址和表名 | 成功失败 | 1. 刷新道路瓦片， 暂定每天晚上定时执行 | Dataflow_1_5 | A | 直接继承 |  | export-core | 原凌凡 | 0.5 | 待定 |  |  | 李雷 | 完成 | 12.17 | 已完成 | 12-15
| gdb_export_spatialite.sh | 编译项目库snapshot | 项目库地址、用户名、密码 导出路径 | 生成文件 | 1 导出道路底图数据，txt格式 2. 调用txt转spatialite脚本(王淼提供)，转spatialite格式 | Dataflow_1_6 | A | 直接继承 |  | export-core | 陈清友 | 1 | 2016/4/1 |  |  | 王士帅 | 2 | 2016-04-07 | 已完成 | 2016-04-07
| prjgdb_mesh_applydata.sh | 借图幅 | 借出的来源项目库地址、用户名、密码 借出的目标项目库地址、用户名、密码 图幅列表 FM-MAN库地址、用户名、密码 | 成功失败 | 1. 根据图幅列表把目标项目库图幅内数据清空 2. 根据图幅列表把来源项目库图幅内数据拷贝到目标库 3. 更新mesh表，目标项目获得该图幅的锁 | Dataflow_1_7 | A | 无 |  | import-core | 原凌凡 | 1 | 12.15~12.18 | 完成 | 周一过 | 李雷 肖小文 | 完成 | 12.21~12.22 12-31 | 公共jar包已完成，串通脚本待完成。小文被POI借用一天，延迟到1-4
| prjgdb_mesh_returnhistroy.sh | 还履历 | 借出的来源项目库地址、用户名、密码 借出的目标项目库地址、用户名、密码 图幅列表 FM-MAN库地址、用户名、密码 | 成功失败 | 1. 根据图幅列表把目标项目库图幅内履历融合回来源库 2. 更新mesh表，来源项目获得该图幅的锁 | Dataflow_1_8 | A | 无 |  | version-man cop-engine export-core import-core | 原凌凡 | 1 | 12.15~12.18 | 完成 | 12-18 | 李雷 肖小文 | 完成 | 12.23~12.24 1.15 | 公共jar包已完成，串通脚本待完成。
| gdb+_batch.sh | FM数据批处理 | gdb+数据库地址、用户名、密码 临时库地址、用户名、密码 批处理规则列表 图幅列表 | 批处理结果 摘要？ | 1. 图幅加锁 2. 顺序调用Cop的四个脚本，参考copengine 3. 图幅解锁 | Dataflow_1_9 | A | 无 |  | version-man cop-engine export-core import-core | 原凌凡 | 1 | 12.21~12.24 | 完成 | 12-24 | 李雷 肖小文 | 完成 | 12.25~12.28 1.22 | 公共jar包已完成，串通脚本待完成。
| gdb+_validation.sh | FM数据检查 | gdb+数据库地址、用户名、密码 临时库地址、用户名、密码 检查规则列表 图幅列表 | 检查结果 摘要？ | 1. 顺序调用Cop的四个脚本，参考copengine | Dataflow_1_10 | A | 无 |  | fos-engine-edit | 原凌凡 | 1 | 12.21~12.24 | 完成 | 12-24 | 李雷 肖小文 | 完成 | 12.28~12.29 1.22
| prjgdb_refresh_man.sh | 项目库刷新统计 | FM_MAN库地址、用户名、密码 项目ID列表 | 成功失败 | 1. 项目统计数据作业量（各种要素新增、修改、删除量） 2. 根据统计需求明确后再修改 | Dataflow_1_11 | A | 无 |  | fos-engine-fcc | 原凌凡 |  | 待定 | 完成 | 12-31 | 李雷 |  | 1.7 不实现
| fcc_refresh_man.sh | fcc统计 | hbase地址，表名 FM_MAN库地址、用户名、密码 | 成功失败 | 1. fcc统计tips作业量（各种tips新增、修改、删除量） 2. 统计grid里的tips作用量、完成比 3. 根据统计需求明确后再修改 | Dataflow_1_12 | A | 无 |  | import-core version-man | 原凌凡 |  | 待定 | 完成 | 12-31 | 李雷 |  | 1.8 不实现
| prjgdb_mesh_commit.sh | 项目库数据回FMGDB+ | fmgdb+地址、用户名、密码 项目库地址、用户名、密码 涉及的图幅列表 | 成功失败 通过diff脚本验证 | 1.按照图幅回履历 2.根据履历刷数据，冲突处理 | Dataflow_1_13 | A | 无 |  | export-core | 原凌凡 | 2 | 2016/4/14 |  |  | 肖小文 | 9 | 2016-04-26
| fmgdb_xcopy_exception.sh | 母库检查结果分发 | fmgdb地址、用户名、密码 FM_MAN库地址、用户名、密码 项目列表信息：项目ID+项目图幅列表 | 成功失败 摘要（项目、图幅、下发个数） | 1.根据图幅提取fmgdb库的ck_exception到项目库 | Dataflow_1_14 | A | 无 |  | fos-engine-photo | 原凌凡 | 0.5 | 12.21~12.24 | 完成 | 12-31 | 李雷 | 1天 | 1.4 1.15 | 公共jar包已完成，串通脚本待完成。
| fmgdb_xcopy_conflict.sh | 母库冲突分发 |  |  |  |  | A |  |  |  | 原凌凡 | 1 | 2016/4/14 |  |  | 肖小文 | 3 | 2016-04-30
| fmpoi_to_fcc.sh | poi照片导入fcc | 安卓上传的文件包路径 Hbase库地址，表名 | 成功失败 摘要（照片导入数量） | 1. 根据照片点位添加到photo_disp表 2. 照片存入photo_data表（照片压缩二次问题？）照片文件名作为uuid，hbase中维护uuid和rowkey关联表，支持uuid查询 | Dataflow_1_15 | A | 无 |  | fos-engine-photo | 原凌凡 | 1 | 12.30~12.31 | 完成 | 12-31 | 李雷 | 1天 | 1.5 1.11
| fcc_photo_disp_update.sh | 根据Tips刷新photo_disp | hbase地址，tips表名，disp表名 | 成功失败 | 1. 根据photo_data把照片点位更新到photo_disp表 | Dataflow_1_16 | A | 无 |  | 无 | 原凌凡 | 1 | 1.4 | 完成 | 12-31 | 李雷 | 1天 | 1.6 1.13
| db_mesh_diff.sh | 对比两个fm库在输入图幅内的数据是否一致 | 库1的地址、用户名、密码 库2的地址、用户名、密码 图幅列表 | 是否一致 不一致原因（数量，记录） | 对比两个fm库在输入图幅内的数据是否一致 | Dataflow_1_18 | A | 无 |  | 无 | 原凌凡 | 1 | 1.5 | 完成 | 12-31 | 李雷 | 2天 | 1.11~1.12 1.20
| fmmeta_to_snapshot.sh | 编译fm元数据snapshot | hbase地址 导出路径 | 生成文件 | 方案一：把所有的模式图文件打包 方案二：模式图号在线查询模式图 | Dataflow_1_19 | B | 无 | [5 empty] | 完成 | 12-31 | [5 empty] | POI元数据在8月15号仍随程序文件下发
cop-engine | fmgdb_to_cop.sh | GDB+数据导出到检查批处理的临时库 | gdb+地址、用户名、密码 临时库地址、用户名、密码 图幅列表 扩圈参数 是否搬逻辑删除的数据 | 成功失败 | 1.根据图幅列表搬Geolive数据，带毛边，不搬逻辑删除的数据 2.搬ck_exception (status等于1、2、3) 3.图幅列表写入临时表 4.搬m_parameter | Dataflow_2_1 | A | 无 |  | export-core | 原凌凡 | 2 | 2016/4/6 |  |  | 肖小文 | 3 | 2016-04-18
| cop_validation_run.sh | 执行检查 | 临时库地址、用户名、密码 FM-META库地址、用户名、密码 检查规则列表 超时时间 用户可配置参数文件路径 | 检查结果：log数量，成功、失败规则数量，规则号，原因 | 1. 调用Cop的接口执行检查 | Dataflow_2_2 | A | 无 |  | cop-engine | 原凌凡 |  | 2016-1-15 | 完成 | 12-23 | 王玺伟-王亚南
| cop_batch_run.sh | 执行批处理（cop-engine） | 临时库地址、用户名、密码 FM-META库地址、用户名、密码 批处理规则列表 用户可配置参数文件路径 | 批处理结果：使用pid的表和数量，起始值，批处理涉及修改的表和数量 | 1. 调用Cop的接口执行批处理 2. 申请pid直接从二代申请 | Dataflow_2_3 | A | 无 |  | cop-engine | 原凌凡 | 2 | 2016/4/11 |  |  | 王玺伟-王亚楠、孔维桢 |  | ？
| cop_xcopy_exception.sh | 拷贝检查结果到gdb+库 | gdb+地址、用户名、密码 临时库地址、用户名、密码 | 成功失败，搬的数量 | 1. 检查结果拷贝到gdb+库 | Dataflow_2_4 | A | 无 |  | import-core | 原凌凡 | 0.5 | 12.21~12.24 | 完成 | 12-23 | 李雷 | 1天 | 12.28 1-22 | 公共jar包已完成，串通脚本待完成。
| cop_xcopy_history.sh | 回批处理履历到gdb+库 | gdb+地址、用户名、密码 临时库地址、用户名、密码 | 成功失败 | 1. 批处理履历拷贝到gdb+库 2. 根据履历更新数据 | Dataflow_2_5 | A | 无 |  | import-core | 原凌凡 | 1 | 2016/4/11 |  |  | 肖小文 | 3 | 2016-04-20
des_engine | fmgdb_to_fmgdbg.sh | FMGDB+按履历刷入fmgdbg | FMGDB+地址、用户名、密码 FMGDBG地址、用户名、密码 图幅列表 | 成功失败 | 1.根据图幅列表搬履历 2.将履历刷入GDBG | Dataflow_3_1 | A | 无 |  | import-core | 原凌凡 | 1 | 12.25~12.29 | 完成 | 12-31 | 李雷 肖小文 | 3天 | 12.30~1.1 1-22
| fmgdbg_to_fmidbmifg.sh | fmgdbg转换生成FMIDB for mifg | FMGDBG地址、用户名、密码 FMIDB地址、用户名、密码 | 成功失败 | fmgdbg转换生成mifg | Dataflow_3_2 | A | 无 |  | des-engine | 原凌凡 |  | 待定 | 完成 | 1-7 | 辛智勇 |  | 2016-01-31 | 5%
| release_mifg.sh | FMIDB转换生成MIFG文件 | FMIDB地址、用户名、密码 输出目录 | 成功失败 | FMIDB for mifg按分省转换生成MIFG文件 | Dataflow_3_3 | A | 无 |  | des-engine | 原凌凡 |  | 待定 | 完成 | 1-7 | 辛智勇 |  | 2016-01-31 | 5%
| release_nds.sh | FMIDB转换生成NDS文件 | FMIDB地址、用户名、密码 输出目录 MIFG分省列表 是否全部转换 | 成功失败 | FMIDB for mifg按分省转换生成NDS文件 | Dataflow_3_4 | A | 无 |  | 无 | 原凌凡 |  | 待定 |  |  | 王春雨、吕 |  | 2016-01-31 | 5%
环境创建 |  | 环境创建（2个脚本） | [8 empty] | 原凌凡&肖小文 |  | 待定 | 完成 | 1-5 | 肖小文 |  | 2016-01-05 | 完成 | 2016-01-05
搬NDS数据
红色--第四迭代新增要做的功能 黄色--已有功能需要修改完善的功能 绿色--已完成功能 无色--第四迭代暂不对应功能

## SMap
第四迭代开发功能列表
序号 | [6 empty] | 设计 | 开发
| 功能大块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能详情 | 类型 | 优先级 | 设计提供时间 | 开发负责人 | 开发完成时间 | 备注
1 | backend-release 后台出品引擎 | idb批处理 |  |  | 第四迭代必保 | A | 5月1日 | 赵丽 | 6月1日
2 |  | 产品转换 |  |  | 第四迭代必保 | A | 5月1日 | 熊涛 | 6月1日
3 |  | 独立产品线转换 |  |  | 第四迭代必保 | A | 5月1日 | 张薄 | 6月1日
4 |  | 文件转出 |  |  | 第四迭代必保 | A | 5月1日 | 赵伟栋 | 6月1日
5 | 产品仓库 | 初始化脚本 |  |  | 第四迭代必保 | A | 4月6日 | 辛智勇 | 5月10日
6 |  | 产品仓库接口 |  |  | 第四迭代必保 | A | 4月6日 | 辛智勇 | 6月1日
7 | Smap | 服务接口实现 |  |  | 第四迭代必保 | A | 5月10日 | 张小强 | 6月1日

## AutoRebuilder
工作内容 | 开发 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 进度/状态 | 实际完成时间 | 联调状态
FCC存储、读写及索引重建的相关实验
1、使用HBase存储FCC已没有异议，这次主要的实验内容是： ①HBase的写入极限，能否满足长远tips的写入要求； ②频繁写入时，Hbase数据与Solr数据同步及Solr索引维护的效率，得出相关的技术指标； ③分析自动成图从FCC中抓取数据时的一些规则，对solr的索引创建提出一些改善建议。（4.5~4.8） |  | 2016-04-05 | 2016-04-08
2、根据与小帅讨论， FCC库的读写，查询等服务依然由小帅维护。
TIPS的接收，融合/去重：目前思考了两种途径，假期结束后与Frog，春雨，小熊讨论一下
1.所有tips（包括外业采集，ms挖掘，情报，众包等）全部由ms接收并进行融合去重操作，然后写入FCC库
2. 所有tips先由kafka接收，然后由storm进行流式处理，然后写入FCC库（依情况而定是否先写入缓存，在从缓存写入FCC库）
需确认重要问题：外业采集成果是直接进FCC库，还是先进入FCC临时库，预处理结束后再进入FCC？
一、AutoRebuilder
1.技术选型（4.8~4.22）： |  | 2016-04-08 | 2016-04-22
1)对计算框架选型的实验，诸如oracle写入Redis效率、取一类简单tips测试MR方式（MapReduce、Spark），流式处理方式（Storm，Spark streaming）进行自动更新的效率，作为技术选型的依据；（4.8~4.20） |  | 2016-04-08 | 2016-04-20
2)在一系列实验数据的支撑下确定技术选型（4.20~4.22） |  | 2016-04-20 | 2016-04-22
2.框架设计（4.25~5.20）： |  | 2016-04-25 | 2016-05-20
1)系统二级架构设计(4.25~4.28) |  | 2016-04-25 | 2016-04-28
2)包体结构设计：(4.29~5.6) |  | 2016-04-29 | 2016-05-06
3)类图设计：(5.7~5.20) |  | 2016-05-07 | 2016-05-20

## 后台检查批处理-王玺伟
工作内容 | 开发 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 进度/状态 | 实际完成时间 | 联调状态
获取FM道路版日出品的规划项目及所用到的检查及批处理项 | 原凌凡 |  | 2016-04-06
分析日出品使用的检查及批处理项目，确定是否有不能够按图幅进行的批处理 | 王亚南 | 2016-04-06 | 2016-04-11
获取FM道路版检查log提取原则及批处理变更履历提取原则 | 肖小文 |  | 2016-04-11
分析检查log及批处理履历按grid提取是否完整 | 王亚南 | 2016-04-11 | 2016-04-29
脚本接口开发规范 | 王士帅 |  | 2016-04-29
根据开发规范分析检查&批处理现有脚本 | 王亚南 | 2016-04-30 | 2016-05-06
根据开发规范，修改检查&批处理现有脚本 | 王亚南 | 2016-05-06 | 2016-05-20
测试修改后检查&批处理现有脚本 | 王亚南&原凌凡 | 2016-05-20 | 2016-05-27

## 数据流
第四迭代开发要素
要素 | 现场采集推荐要素 | Web制作推荐要素 | 类型 | 是否提取Tips | 是否必保
上下线分离 | √ | √ | 代表要素 | 否 | 是
道路施工 | √ | —— | 代表要素 | 是 | 是
RTIC | —— | √ | 代表要素 | 否 | 否
立交(分层) | √ | √ | 代表要素 | 否 | 是
3D模式图 | √ | √ | 代表要素 | 是 | 是
复杂路口模式图 | √ | √ | 代表要素 | 否 | 否
实景图（高速、普通路口） | √ | √ | 代表要素 | 否 | 否
大路口交叉点模式图 | —— | √ | 代表要素 | 否 | 否
普通道路方面 | √ | √ | 代表要素 | 否 | 否
方向看板 | √ | √ | 代表要素 | 否 | 否
行政区划 | —— | √ | 代表要素 | 否 | 是
区域内道路 | 范围Link类 | —— | 代表要素 | 否 | 否
挂接 | 草图类 | —— | 代表要素 | 否 | 否
卡车限制 | 道路点属性类 | —— | 代表要素 | 是 | 否
fm-gdb
gen2gdb_gen_fmgdb.sh
gen2-gdb
gen2-meta
fm-meta
gen2metadata_gen_fmmetadata.sh
fm-man
FCC
#tips#track#photo
resources??
assistant??
init_fmman.sh
fmgdb_gen_tips.sh
fm-idb+
fmgdb_gen_desgdb.sh
prj_road
prj_poi_row
prj_poi_col
prj_independence_(product)#?
轨迹数据
代理店一览表
充电桩情报
merge_photo.sh
import_dealership.sh
import_chargingplot_info.sh
update_photo_disp.sh
fmgdb_commit_fmidb.sh
MIFG
fmidb_export_mifg.sh
update_tips.sh
gen2metadata_sync_fmmetadata.sh
fmmetadata_sync_gen2metadata.sh
gen2gdb_sync_fmgdb.sh
fmgdb_sync_gen2gdb.sh
create_prj_road.sh
create_prj_poi_row.sh
create_prj_poi_col.sh
create_prj_(product).sh
fmgdb_sync_prj_road.sh
fmgdb_sync_prj_poi_row.sh
fmgdb_sync_prj_poi_col.sh
fmgdb_sync_prj_(product).sh
merge_track.sh
prj_road_validation.sh#grid
prj_road_batch.sh#grid
prj_poi_row_validation.sh#?
prj_poi_row_batch.sh
prj_poi_col_validation.sh#?
prj_poi_col_batch.sh
prj_(product)_validation.sh#?
prj_(product)_batch.sh
fmmetadata_validation.sh
fmmetadata_batch.sh
fm-statistics
prj_road_commit_fmgdb.sh#grid
prj_poi_row_commit_fmgdb.sh
prj_poi_col_commit_fmgdb.sh
prj_(product)_commit_fmgdb.sh
Oracle
Hadoop
Mango
图例：
已有第四迭代不修改
第四迭代待实现
已有第四迭代待修改
第四迭代暂不实现
其他数据
prj-render
rebuild_prj_road_render.sh
gdb_snapshot
rebuild_prj_snapshot.sh
meta_snapshot
rebuild_metadata_snapshot.sh
prj_road
prj_applydata_mesh.sh
prj_returnhistory_mesh.sh
Product Maneger
fmgdb_validation.sh fmgdb_batch.sh
disp_validationlog.sh disp_conflict.sh
NDS
fmidb_export_nds.sh
ProUser
ProMan
ProStatic
Edit Support
PoiEdit
RoadEdit
Resources Schedule
FCC
Photo
DropBox
Metadata
Metadata Search
Renderer
Renderer for Vector Mapdata
Independence Product
Charge
Crowed
Dealership
Metadata Edit
图例：
已有第四迭代不修改
第四迭代待实现
已有第四迭代待修改
第四迭代暂不实现
poi_prepare
MapSpotter_analysis_topic_result
Road成果+照片
其他情报#？？
规格化成果（临时）
merge_result.sh
merge_road_result.sh
fcc_stats.sh
prj_road_stats.sh
prj_poi_row_stats.sh
prj_poi_col_stats.sh
Service
Data
POI照片
import_mapspotter_analysis_topic_result.sh
Engine
Edit Engine
edit-engine-poi-row
edit-engine-poi-column
edit-engine-road
edit-engine-metadata
edit-engine-fcc
edit-engine-independent
Middleware
Memcache
Message-queue
Job-framework
Backend Compute Engine
Backend-render
Backend-statistic
Backend-sync
Backend-validate
Backend-batch
Backend-release
Backend-autoupdater
Notify

## 团队
序号 | 项目内容 | 人员 | 联系方式 | 备注 | 人数 | 比例
1 | 项目&质量管理 | 石清华 | 18618135305 |  | 3 | 7.317%
2 |  | 颜凯 | 13810689992
3 |  | 刘坤红 | 18601925388
4 | FM POI | 李兴涛 | 18600910394 |  | 1 | 2.439%
5 | 需求&业务设计 | 李毅 | 13520028843 |  | 8 | 19.51%
6 |  | 隋玉秀 | 13121216289
7 |  | 于桐 | 13552349575
8 |  | 陈清友 | 18612097536
9 |  | 刘妍希 | 18810201735
10 |  | 王春雨 | 13521561731
11 |  | 吕艳玲 | 13520493940
12 |  | 原凌凡 | 13683666445
13 | 美工 | 焦磊磊 | 13269577601 |  | 1 | 2.439%
14 | Web | 王屯 | 18910195484 |  | 6 | 14.63%
15 |  | 钟小明 | 13811839441
16 |  | 李万冲 | 18810215961
17 |  | 周明瑞 | 18811758082
18 |  | 王明东 | 18729569149
19 |  | 刘朝霞 | 15810759863
20 | 服务 | 王士帅 | 18310963268 |  | 5 | 12.2%
21 |  | 赵凯凯 | 18392033277
22 |  | 张晓毅 | 13621193424
23 |  | 张小龙 | 13629270181
24 |  | 肖小文 | 18612703302
25 | 移动、SDK | 王淼 | 15801537035 |  | 14 | 34.15%
26 | 安卓 | 齐济 | 15010993312
27 |  | 张景超 | 15810368437
28 |  | 张春生 | 13520983799
29 |  | 肖岩 | 18511587398
30 |  | 陈涛 | 18611062750
31 | IOS | 朱阳勇 | 13661055843
32 |  | 付森 | 17701278366
33 |  | 宋璞 | 18511336674
34 | SDK | 王磊 | 18049289294
35 |  | 王小龙 | 13279200035
36 |  | 凃理根 | 15172413673
37 |  | 董谱校 | 18071070491
38 |  | 李德军 | 15810564407
39 | 出品 | 辛智勇 | 18210225808 |  | 1 | 2.439%
40 | 批处理、检查 | 王玺伟 | 13811187488 |  | 2 | 4.878%
41 |  | 王亚楠 | 15810192861

## 待解决问题
Project / additional project information 项目/附加项目信息 |  | name： 项目名称：FM_道路第四迭代 |  |  |  | 最近更新： |  | 2016-03-25 |  | 作者： |  | 刘坤红
编号 | 记录时间 | 业务线 | 类型 | 事项 | 具体详情 | 负责人 | 进展状态 | 计划结束时间 | 实际关闭时间 | 偏差 | 风险 | 备注
1 | 2016-03-23 | 道路 |  | 工艺流程 | 采集、编辑、出品的不同纬度上要素细致list的对比 | 李毅 | 完成 | 2016-03-24 | 2016-03-23 | -1 |  | 输出标准以企划为准。
2 | 2016-03-23 | 道路 |  | 工艺流程 | 梳理品质控制工艺流程，本周安排一轮讨论 3月24日讨论：针对企划给出的品质控制体系，研发需要在迭代四梳理出数据流落实在脚本层面的检查点方案（含要不要增加检查点，怎么检查，谁来检查） 梳理程序总计需要执行哪些检查项，现已具备哪些检查项，还需补充哪些检查项。 | 原凌凡 | 进行中 | 2016-03-24 |  | -42453
3 | 2016-03-23 | 道路 |  | 工艺流程 | 讨论类似RTIC差分作业的数据编辑流程的分岔 3月24日讨论会：梳理目前企划给定的19个待差分项 ，并针对19个差分项给出具体的差分方案。（履历or？） 3月31日进展：第四迭代目标是出方案 | 原凌凡&吕艳玲 | 进行中 | 2016-03-24 |  | -42453 |  | （本次方案设计需要考虑程序实现，提高数据范围的有效率，降低人工确认的工作量。 2）由于二代作业需要参考历史版本数据，目前FM中暂无历史版本数据设计，需要评估是否可以利用数据中的变更信息（U_RECORD+U_DATE）来实现部分历史数据的作业参考显示。 3）由于目前二代中相关人工确认工作，依赖人的经验判断和其他数据参考的情况较多，所以本次方案设计暂不考虑人工确认修改的部分，重点设计如何提取出有效变化数据。
4 | 2016-03-23 | 道路 |  | 工艺流程 | Grid Prj_GDB- > GDB+的技术落地实验计划：提交最小提交单元 待生产管理模式确定后再确认 | 王春雨 | 进行中 |  |  | 0
5 | 2016-03-23 | 道路 |  | 开发计划 | FM－POI与FM－Road合库的技术 3月24日讨论：原计划8月15日换库的计划进行修正，改为17年3月换库，8月份只是初步替换SDK底层。 后续进展： | 李兴涛&马云飞&王士帅&李毅 | 进行中 |  |  | 0
6 | 2016-03-23 | 道路 |  | 开发计划 | 第四迭代要素功能计划表 | 李毅&妍希&玉秀 | 已完成 | 2016-03-18 | 2016-03-31 | 13
7 | 2016-03-24 | 道路 |  | 工艺流程 | FM_道路平台需要做哪些要素的删减，以及评估删减后的相关联项的影响 | 徐庭&刘茜&李毅 | 进行中 |  |  | 0
8 | 2016-03-24 | 道路 |  | 开发计划 | 研发于3月23日（最迟24日）提供第四迭代（要素扩张、运维、质检体系、覆盖数据流）目标草稿 | 李毅&原凌凡 | 已完成 |  | 2016-03-31 | 42460
9 | 2016-03-24 | 道路 |  | 开发计划 | 第四迭代验收目标 | 李毅&原凌凡 | 已完成 |  | 2016-03-31 | 42460
10 | 2016-04-06 | 道路 |  | 工艺流程 | 外业采集成果是直接进FCC库，还是先进入FCC临时库，预处理结束后再进入FCC？ | 王玺伟 |  |  |  | 0 |  | 玺伟邮件
11 | 2016-04-06 | 道路 |  | 工艺流程 | TIPS的接收，融合/去重：目前思考了两种途径，假期结束后与Frog，春雨，小熊讨论一下 | 王玺伟
12 | 2016-03-30 | 道路 |  | 工艺流程 | 母库GDB增量更新FM母库方案（第四迭代） | 李毅、原凌凡、王春雨
13 | 2016-03-31 | 道路 |  | 工艺流程 | 各平台负责人负责整理需要技术企划输出工艺的事项清单，下次例会进行实际讨论 | 妍希&玉秀&凌凡&李毅
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34